ESPECIFICACIONES TECNICAS

Servicio de producción audiovisual para la elaboración del documental

"Sembrando Futuro: El legado del programa de patrocinio en Bolivia"

1. ANTECEDENTES

Save the Children Bolivia implementó durante varios años el Programa de Patrocinio como una estrategia integral para promover el bienestar, la protección, la educación, la salud y la participación de niñas, niños, adolescentes y sus familias en diferentes regiones del país.

En el marco del cierre del programa, se requiere desarrollar un documental audiovisual que recupere la memoria institucional, visibilice los principales logros alcanzados, refleje las historias de transformación generadas y evidencie el legado sostenible dejado en comunidades, instituciones y sistemas locales.

El documental servirá como un instrumento de comunicación institucional, rendición de cuentas, gestión del conocimiento y posicionamiento ante donantes, aliados estratégicos, autoridades y público en general.

2. OBJETIVO GENERAL

Contratar un servicio especializado para el diseño, producción y postproducción de un documental audiovisual que visibilice el legado, los resultados y las historias de transformación generadas por el Programa de Patrocinio de Save the Children en Bolivia.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Recuperar y sistematizar testimonios de actores clave vinculados al Programa de Patrocinio.

- Documentar historias representativas de impacto y transformación.

- Evidenciar los cambios generados en niñas, niños, adolescentes, familias, comunidades e instituciones.

- Mostrar el fortalecimiento de capacidades y la sostenibilidad de las intervenciones implementadas.

- Generar un producto audiovisual de alta calidad para difusión institucional y externa.

4. ALCANCE DEL SERVICIO

La empresa consultora o productora audiovisual será responsable de desarrollar de manera integral:

Fase 1. Preproducción

- Revisión documental proporcionada por Save the Children.

- Reuniones de coordinación.

- Construcción de la propuesta narrativa.

- Elaboración del concepto creativo.

- Elaboración del guion maestro.

- Elaboración del guion técnico.

- Elaboración del storyboard.

- Planificación de entrevistas.

- Plan de rodaje.

Fase 2. Producción

Realización de:

Entrevistas

A definir por Save the Children, pudiendo incluir:

- Excolaboradores.

- Equipo actual.

- Autoridades locales.

- Personal de salud.

- Personal educativo.

- Líderes comunitarios.

- Familias participantes.

- Niñas, niños y adolescentes (previa autorización).

Registro audiovisual

- Tomas institucionales.

- Comunidades.

- Escuelas.

- Centros de salud.

- Espacios de participación.

- Actividades representativas vigentes.

Registro fotográfico complementario

Fase 3. Gestión y digitalización de material histórico

- Revisión de fotografías históricas.

- Digitalización y optimización cuando corresponda.

- Animación de fotografías históricas.

- Integración de archivos históricos al documental.

Fase 4. Postproducción

- Edición audiovisual.

- Corrección de color.

- Diseño sonoro.

- Musicalización.

- Motion graphics.

- Animación de mapas.

- Animación de línea de tiempo.

- Inclusión de indicadores y datos de impacto.

- Subtitulación en español e inglés.

- Inclusión de logos institucionales.

5. PROPUESTA NARRATIVA REFERENCIAL

El documental deberá considerar una estructura basada en:

Bloque 1: Apertura emocional

Bloque 2: Contexto y origen del programa

Bloque 3: La inversión en la niñez

Bloque 4: Historias de transformación

Bloque 5: El legado que permanece

Bloque 6: Voces del patrocinio

Bloque 7: Cierre inspirador

La estructura podrá ajustarse en coordinación con Save the Children.

6. PRODUCTOS ESPERADOS

Producto 1

Propuesta conceptual y narrativa

Contendrá:

- Concepto creativo.

- Guion preliminar.

- Storyboard.

- Plan de trabajo.

Producto 2

Guion final aprobado

Contendrá:

- Guion literario.

- Guion técnico.

- Cronograma de rodaje.

Producto 3

Primer corte del documental

Versión preliminar para revisión.

Duración máxima estimada: 15 minutos.

Producto 4

Versión final del documental

Incluye:

- Versión Full HD.

- Versión 4K.

- Archivos editables.

- Música utilizada.

- Proyecto editable.

Esto aplica al material subtitulado en español e inglés y sin subtítulos.

Producto 5

Piezas complementarias

Video resumen institucional

Duración: 1 a 2 minutos.

3 cápsulas temáticas

Duración: 30 a 60 segundos cada una.

Temas sugeridos:

- Salud

- Educación

- Participación y protección

7. FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

- Se debe entregar todo el material producido en formato digital en CD/DVD o Blu-Ray según corresponda.

- Todo el material debe incluir el máster final y su versión de buena calidad para difusión en medios digitales y redes sociales.

- Todo el material debe cumplir las características técnicas del punto 6 de estas especificaciones técnicas.

8. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

Se propone una duración de: 45 días calendario

Distribuidos en:

- Preproducción: 10 días

- Producción: 15 días

- Postproducción: 20 días

9. PERFIL DEL PROPONENTE

Empresa o equipo con experiencia demostrable en:

Producción audiovisual: Mínimo 5 años.

Experiencia específica

- Documentales.

- Comunicación para el desarrollo.

- Organizaciones sociales.

- Cooperación internacional.

- Niñez y adolescencia.

Deseable:

- Experiencia con organismos internacionales.

- Experiencia en producción de historias de impacto.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los materiales generados serán propiedad exclusiva de Save the Children.

La empresa contratada deberá entregar:

- Material bruto.

- Fotografías.

- Proyectos editables.

- Archivos finales.

11. MODALIDAD DE PAGO

La cancelación se realizará bajo la siguiente distribución:

- 1er pago: A la entrega de los productos 1 y 2 (30% de cancelación)

- 2do pago: A la entrega del producto 3 (20 % de cancelación)

- 3er pago: A la entrega de los productos 4 y 5 (50% de cancelación)

12. CONSULTAS, PLAZO Y FORMA DE ENTREGA DE PROPUESTAS

Consultas:

La aclaración de las especificaciones técnicas se podrá desarrollar vía correo electrónico enviando un mensaje a armando.estevez@savethechildren.org, en caso de consultas administrativas a pamela.vargas@savethechildren.org

Plazo:

Las propuestas podrán presentarse de manera virtual al correo electrónico pamela.vargas@savethechildren.org y jose.vargas@savethechildren.org hasta el domingo 14 de junio del presente año, las propuestas que lleguen posterior a la fecha mencionada no serán consideradas.

LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTIENEN LO MÍNINO ESPERADO, POR LO QUE LA O EL PROPONENTE, SÍ ASÍ LO DESEA Y Al OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PUEDE MEJORAR U OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS, SU APORTE Y CREATIVIDAD SERAN VALORADOS.