### TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA PARA REVISIÓN, CONTEXTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EL CENTRO ESPECIALIZADO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN TERAPÉUTICA (CEPAT)

- JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

En el marco de los niveles del Estado, el nivel municipal es el establecido para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y adolescencia, y que la familia y la sociedad cumplan sus respectivas obligaciones para este fin, asegurando oportunidades, que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad.

En así que el Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica (CEPAT), instancias dependientes de la gobernación -SEDEPOS son los responsables de la prestación de servicios públicos gratuita, para la prevención y atención de casos de violencia sexual niñas, niños y adolescentes.

Save the Children, organización no gubernamental, como parte de la sociedad, asume el apoyo a la Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica (CEPAT), en la elaboración del “Protocolo de Intervención de la Niñez y Adolescencia víctimas o sobrevivientes de violencia sexual” y “Política de Salvaguarda” con el objetivo de estandarizar los procesos de atención del CEPAT en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, para que se brinde la atención oportuna, profesional, segura, con calidad y calidez. Sin embargo, se hace necesario realizar una revisión, contextualización y ajuste del Protocolo y consolidación de la Política de Salvaguarda a partir dela revisión de los mismos en trabajo conjunto con personal entendido en la materia  del CEPAT.

OBJETIVO

Revisión, contextualización y ajuste del “Protocolo de Intervención de la Niñez y Adolescencia víctimas o sobrevivientes de violencia sexual” y “Política de Salvaguarda” cuya finalidad es brindar a los profesionales que trabajan lineamientos e instrumentos básicos de trabajo que responda a la demanda de los servicios que realizan en favor de la restitución de los derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes.

ACTIVIDADES

- Revisión, contextualización y ajuste del “Protocolo de Intervención de la Niñez y Adolescencia víctimas o sobrevivientes de violencia sexual”, por consultoría en coordinación y trabajo conjunto con la CEPAT(se revisará el seguimiento, ruta crítica y los formularios del CEPAT), por el lapso de una semana.

- Ajuste del Protocolo de acuerdo con las observaciones por personal de la CEPAT en el lapso de dos semanas.

- Construcción de los lineamientos de la Política de Salvaguarda del CEPAT, en base al sustento legal, procedimientos mínimos y reglamento interno de esta instancia.

- Socialización del “Protocolo de Intervención de la Niñez y Adolescencia víctimas o sobrevivientes de violencia sexual” y la Política de Salvaguarda a personal de la CEPAT y SC (Componente de Protección Infantil).

II.- DOCUMENTOS A PROPORCIONAR POR EL/LA CONSULTORIA

- Currículo Vitae con documentos de respaldo

- Fotocopia de CI

- Fotocopia poder de Representante legal

- Fotocopia de CI de Representante Legal

- Fotocopia de NIT

- El consultor/a (si contara con un equipo, su equipo) que adjudiquen la guía, deberán pasar con la capacitación de nuestra política de Salvaguarda de niñas, niños y adolescentes (NNA), y en su validación debe incluir insumos de programación segura.

- Propuesta técnica y económica del trabajo

- Para la cancelación o remuneración económica considerar la presentación de factura o se realizara la respectiva retención impositiva o presentación de la factura y Aporte a la AFP.

III. PRODUCTOS

- “Protocolo de Intervención de la Niñez y Adolescencia víctimas o sobrevivientes de violencia sexual” revisado, contextualizado y ajustado en coordinación con personal temático y pertinente del CEPAT

- Política de Salvagaurda del CEPAT, alineado a: reglamento interno, base lehgal y procedimientos mínimos de salvaguarda del CEPAT.

- Documento final sistematizado en cumplimento de las políticas y estándares con las que se trabaja Save the Children, en un solo documento impreso y tres ejemplares en digital.

- Informe y presentaciones compartidos con personal del CEPAT, equipo de protección con cambios resultado de los aportes para su aprobación de estas instancias.

- El producto final será entregado en el tiempo de 20 días hábiles desde su contrato.

Lenguaje

La redacción del contenido y todos los elementos que intervendrán en la elaboración de la misma debe ser didáctica y contextualizada al municipio de Cochabamba.

Se debe tomar en cuenta además que todos los elementos que intervengan en el documento, no estén estereotipados y que contengan un enfoque de derechos, de Género Transformador.

Igualmente, se debe garantizar la utilización del lenguaje NO SEXISTA.

- DOCUMENTOS A PROPORCIONAR

- “Protocolo de Intervención de la Niñez y Adolescencia víctimas o sobrevivientes de violencia sexual”, revisado, contextualizado y ajustado.

- Política de Salvaguarda del CEPAT, adaptación con base al reglamento interno, sustento legal y procedimientos mínimos de salvaguarda del CEPAT.

- PERFIL REQUERIDO

- Lic. en Ciencias Jurídicas, Sociales o ramas afines.

- Currículo que demuestre experiencia en trabajos similares.

- MODALIDAD DE PAGO

Antes de la realización de la consultoría, se firmará un contrato, y la cancelación total se hará efectiva a la entrega de los productos redactados en el presente TDR.  La o él consultor deberá entregar una factura por el monto que se le cancelará, de no tener factura se hará el respectivo descuento (retención) de la carga impositiva.

- EL GASTO ESTA DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN

La propuesta económica total del consultor o consultora involucra gastos de transporte local y viáticos personales.

- COSTO BENEFICIO APROXIMADO

Número de beneficiados: niñas, niños, adolescentes de la cobertura del CEPAT

## DE LOS RECURSOS

## La o él consultor contara con toda la información que requiera.

- TIEMPO DEL SERVICIO

La duración de la consultoría será de 20 días hábiles, la misma correrá a partir de la firma del contrato y según la programación de las especificaciones técnicas.

- CONSULTAS

La Empresa Consultora – Consultor/a o sociedad accidental, podrán solicitar los TDRs hasta el 6 de septiembre y realizar consultas hasta el 11de septiembre a los siguientes correos:

pamela.vargas@savethechildren.org

milena.fernandez@savethechildren.org

Presentar la propuesta hasta el 16 de septiembre en horario de 8:30 a 16:00, en oficinas de Save the Children Regional Cochabamba, en la siguiente dirección: Av. Oquendo 164 entre Heroínas y Colombia, Edificio Virgen Carmen 2do. Piso, Teléfonos 4665332 - 4665333